Алтайский край

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 1197

- РЕШЕНИЕ

| 16 августа 2024 года |  | № 10/16 |
| --- | --- | --- |
|  | с.Лобаниха |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края.

В соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 32 Кодекса Алтайского края о выборах и референдумах от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/58-8 «О возложении полномочий избирательных комиссий поселений, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, на территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии, действующие в границах соответствующих муниципальных образований», которым на Участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1197 возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1197

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в с. Лобаниха пос.Невский, пос.Петровский и разместить на информационном сайте Администрации Лобанихинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии |  | С.А. Артеменко |
| --- | --- | --- |

| Секретарь комиссии |  | У.И. Гончарова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1197

от 16 августа 2024  года № 10/16

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края

| Принятие Собранием депутатов Лобанихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края решения о назначении выборов | - 13 августа 2024 г. |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | - 16 августа 2024 г. |
| День голосования | - 13 октября 2024 г. |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве (далее – Кодекс) | Не позднее |  | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – главы местных администраций поселений |
|  |  | 15 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 27 дней до дня голосования) |  |  |
| 2. | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирате-лей, являющихся инвалида-ми по зрению (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) по необходимости | По отдельному решению избирательной комиссии, организующей выборы |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (п.6 ст. 15 Кодекса) | Сразу после назначения дня голосования |  | Главы местных администраций муниципальных районов, муницпальных округов, городских округов, командиры воинских частей |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст.15 Кодекса) | Не позднее |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 3 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 9 дней до дня голосования) |  |  |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п.10 ст.15 Кодекса) | Не позднее |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 5 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) |  |  |
| 6. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст.17 Кодекса) | С 5 октября 2024 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С 5 октября 2024 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | и до окончания времени голосования (за 7 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) |  |  |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирате-лей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.15 Кодекса) | 12 октября 2024 г. |  | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  |  | (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка избирателей, но не позднее |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  |  | 12 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 10. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п.12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | С 8 сентября 2024 г. По 22 сентября 2024 г. (сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 34 дня до дня голосования и оканчивается за 20 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 12 | Составление и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в избирательные комиссии муниципальных образований (п.1 ст.45 Кодекса) | Не позднее чем через 2 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |
| 13 | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей избирателей (п.1 ст.48 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 14 | Утверждение образца заполнения подписного листа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п.8.1 ст.37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 15 | Непосредственное выдвижение кандидатов по единому избирательному округу (в случае проведения выборов главы муниципального образования) ( ст. 173 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (п. 2 ст.174, п.5 ст.175 Кодекса) | В день поступления документов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 17 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.4 ст.161, п.4 ст.176 Кодекса) | Со дня следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 18 | Представление в избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидата (п.5 ст.48, п.5 ст.176 Кодекса) | Не позднее |  | Кандидаты |
|  |  | 15 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 27 дней до дня голосованиядо до 18.00 часов по местному времени) |  |  |
| 19 | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) | В день поступления документов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 20 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) | В течение 7 дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 21 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 22 | Передача решений о регистра-ции кандидатов, отказе в регистрации об отмене регис-трации и выбытии зарегистри-рованных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение 48 часов после принятия решений |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 23 | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения - не более 20 человек (п. 1 ст. 62 Кодекса) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательные объединения |
| 24 | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 25 | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам в случае его назначения (п.1 ст.62 Кодекса) | С момента выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 26 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 27 | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.60 Кодекса) | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие на должность главы муниципального образования |
| 28 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение 4 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов на должность главы муниципального образования |
| 29 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.1 ст.57 Кодекса) | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п.1 ст.59 Кодекса) | Не позднее |  | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  |  | 8 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 4 дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  |
| 31 | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, территориальную и окружную избирательную комиссию (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат, избиратель-ное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общест-венное объединение в порядке, установлен-ном п. 1 ст.61 Кодекса, субъекты обществен-ного контроля |
| 32 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса) | Не позднее |  | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей |
|  |  | 2 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | и 10 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 2 дня до дня голосования (досрочного голосования) |  |  |
| 33 | Представление направления наблюдателя в избирательную комиссию, в которую он назначен (п.4 ст. 61 Кодекса) | 4 октября 2024 г. |  | Наблюдатель |
|  |  | или 5 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | 12 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | или 13 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) |  |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 34 | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении (п. 4 ст. 65 Кодекса) | По отдельному плану |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 35 | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) | Не позднее |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | 5 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) |  |  |
| 36 | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах (п.6 ст.90 Кодекса) | До 13 октября 2024 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
| 37 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию документов, предусмотренных в п.п. 3 и 9 ст. 158 Кодекса и |  | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | до 24.00 часов |  |  |
|  |  | 11 октября 2024 г. |  |  |
| 38 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться |  | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | и до 24.00 часов |  |  |
|  |  | 11 октября 2024 г. |  |  |
| 39 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
|  |  | 22 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  |  |
| 40 | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (п. 3 ст. 74 Кодекса) | По отдельному плану |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 41 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.74 Кодекса) | В течение двух дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
| 42 | Уведомление в письменной форме организующей выборы комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.74 Кодекса) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
| 43 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 44 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение двух дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) |  | Орган местного самоуправления |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.66 Кодекса) | В период с |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  |  | 9 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | до 20:00 часов 13 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | включительно |  |  |
|  |  | (в течение четырех дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования) |  |  |
| 46 | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.77 Кодекса) | 12 октября 2024 г. |  | Организации теле-радиовещания, редак-ции периодических печатных изданий, кандидаты, избира-тельные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, органи-зации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осущест-вляющие рекламную деятельность |
|  |  | и 13 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 47 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) | (не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) До 22 августа 2024 г. |  | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления |
| 48 | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижесто-ящие избирательные комиссии | По отдельному плану |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 49 | Установление порядка распре-деления денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями | По отдельному плану |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 50 | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | По отдельному плану |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 51 | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 163, пункте 1 статьи 178 Кодекса (п.1 ст.80, п.1 ст.163, п.1 ст.178 Кодекса) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидаты |
| 52 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 163 Кодекса (п.1 ст.81 Кодекса) | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 53 | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодек-са, либо в размерах, превышаю-щих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом (п.3 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 54 | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 55 | Предоставление по требованию избирательной комиссии, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата (п.6 ст.83 Кодекса) | Периодически |  | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
| 56 | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.63 Кодекса) | В двухдневный срок, а за 2 дня до дня голосования – немедленно |  | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
| 57 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (п.1 ст.85, п.1 ст.162, п.1 ст.177 Кодекса): |  |  |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |
| 58 | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п.1 ст.86 Кодекса) | По истечении 40 дней со дня голосования |  | Кредитные организации по письменному указанию соответствующей комиссии |
|  |  | С 22 ноября 2024 г. |  |  |
| 59 | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 4 дня со дня официального опубликования результатов выборов |  | Участковые избирательные комиссии |
| 60 | Передача в представительный орган муниципального образо-вания отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 27 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 61 | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  |  | 25 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 17 дней до дня голосования) |  |  |
| 62 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления, участковые избирательные комиссии |
|  |  | 30 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования) |  |  |
| 63 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса) | Не позднее |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  |  | 3 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) |  |  |
| 64 | Проведение досрочного голосования (ст. 96 Кодекса) | С 5 октября 2024 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | по 12 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (не ранее чем за 7 дней до дня голосования) |  |  |
| 65 | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | 13 октября 2024 г. |  |  |
| 66 | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) | С 6 октября 2024 г. |  | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  |  | до 14.00 часов |  |  |
|  |  | 13 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (в течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  |
| 67 | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 68 | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 69 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковые избирательные комиссии |
| 70 | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса |  | Участковая избирательная комиссия |
| 74 | Определение результатов выборов главы муниципального образования (пп. 3 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  |  | 14 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (в течение 2 дней со дня голосования) |  |  |
| 75 | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 76 | Извещение зарегистрированно-го кандидата, избранного главой муниципального образования о результатах выборов (п.1 ст.166, п.1 ст.182 Кодекса) | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 77 | Представление в избиратель-ную комиссию копии приказа (иного документа) об освобож-дении от обязанностей, несов-местимых с замещением долж-ности главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.182 Кодекса) | В четырехдневный срок со дня извещения об избрании |  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 78 | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача удостоверения об избрании (п.3 ст. 182 Кодекса) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требования, предусмотренного п.1 ст.182 Кодекса |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| 79 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) | Не позднее |  | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  |  | 19 октября 2024 г. |  |  |
|  |  | (в течение 7 дней со дня голосования, а в случае проведения на отдельных участках для голосования, территориях повторного подсчета голосов, результаты которого поступили в соответствующую избирательную комиссию после этого срока, - в течение 5 дней после принятия на их основании соответствующего решения) |  |  |
| 80 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса |  | Соответствующие избирательные комиссии |